**10.11.2021 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27**

**Тема** Разработка технологической карты при производстве каменных работ.

**Вид работы:** графическая работа

**Цель работы**: Выработка умения применять знания на практике

**Задачи:** 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с текстом, информацией);

* + 1. Развивать предметные компетенции (умение проектировать технологическую карту на каменные работы);
		2. Формировать ключевые компетенции ((информационная**:** *систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию***);** социально-коммуникативная (*соотносить свои устремления с интересами других людей*)**)**

**Условия, оборудование:**

1. Канцелярские принадлежности (чистые листы бумаги, простой карандаш, ластик и цветные ручки)

**Теоретическое обоснование:**

* 1. **Организация рабочего места каменщика.**

РМК (рабочее место каменщика) при кладке стен включает участок возводимой стены, и часть подмостей, в приделах которого размещены материалы, приспособления, инструменты и каменщик.

3 зоны: транспортная, рабочая, и зона размещения материалов.

Запас камня на рабочем месте должен быть не менее 2х часовой потребности.

Для обеспечения непрерывного процесса кладочных работ делит здание в плане на участки с делянками и захватками, а по высоте – ярусами. В жилищном строительстве захватками служат 1-2 секции.

Однозахватную систему применяют при строительстве небольших зданий.

Сущность двухзахватных систем состоит в том, что на захватке ведут каменную кладку, то одновременно на 2-ой возводят перегородки. Монтируют перекрытия или устанавливают подмости, ведут заготовку материалов.



Задание:

1. Ознакомиться с технологической картой при производстве каменных работ