| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о.директора ГБПОУ ТТТ, руководители цикловых комиссий Владелец процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о.директора ГБПОУ ТТТ Периметр проекта: ГБПОУ Троицкий технологический техникум Границы процесса: С момента начала сбора отчетов до окончания сбора отчетов всех преподавателей Руководитель проекта: Руководитель цикловой комиссии Куляшова Ольга Николаевна Команда проекта: Руководители цикловых комиссий Сабирова Ольга Валентиновна., Шибанова Лариса Валерьевна, Исанбердина Расима Музафаровна. . |  | Ключевой риск: Нарушение должностных обязанностей руководителей цикловых комиссий , локальный акт от 01.09.2021 г пр. № 318/1 о своевременном представлении отчетности ПЦК руководству техникума Последствия: Несвоевременное принятие управленческих решений , нарушение сроков предоставления отчетов, неэффективность обработки информации . Причины возникновения: Отсутствие стандарта сдачи отчета, нарушение сроков сдачи отчетов Ценность для заказчика: Оперативное принятие решений, своевременная сдача отчетов руководителю ТТТ, сокращение временных промежутков сбора информации, эффективность обработки полученной информации. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя Текущий показатель Целевой показатель Время сбора отчетов 6 дней Сокращение в 2 раза Алгоритм заполнения отчетов в Яндекс форме отсутствует В наличии |  | 1. Старт проекта – 15.02.2024г 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.24 г разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.24 г. разработка карты целевого состояния процесса – 14.03.24 г. разработка плана реализации проекта – 22.03.24 г. 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.03.24.г. 4. Внедрение улучшений – до 22.04.24.г. 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.04.24 г. 6. Защита и закрытие проекта – 30.04.24 г. |

# Text boxes

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

___________________ / Е.П. Сичинский

Министр образования и науки

Челябинской области

____________________ / А.И. Кузнецов

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области

___________________ / Т.Н. Язовских

Карточка проекта « Оптимизация процесса сбора отчетной документации от преподавателей цикловой комиссии ГБПОУ ТТТ »

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

____________________ / И.А. Гехт