## Заполнить 1
Название поля | Поле для ввода | Комментарий
Старт проекта | #VALUE! | планируемая дата утверждения карточки
Диагностика и целевое состояние | #REF! | Определяется автоматически (От даты утверждения карточки до проведения Kick-off)
Разработка текущей карты процесса | #REF! | Определяется автоматически (4 недели от даты старта)
Разработка целевой карты процесса | #REF! | Определяется автоматически (2 недели от даты окончания составления текущей карты процесса)
Разработка «плана – мероприятий» | #REF! | Определяется автоматически (2 недели от даты окончания составления целевой карты процесса)
Kick-0ff. Совещание по защите подходов внедрения | #REF! | Определяется автоматически (8 недель от даты старта проекта)

## Дорожная карта
Дорожная карта реализации проекта
Проект | Руководитель проекта | Куратор проекта | Старт проекта | Диагностика и разработка целевого состояния процесса |  |  |  | Установочное совещание | Внедрение улучшений | Анализ и оценка достижения целевых показателей | Защита отчетной презентации и закрытие проекта | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь
|  |  |  | Разработка карты текущего состояния процесса | Анализ и оценка текущего состояния процесса | Разработка карты целевого состояния процесса | Разработка плана реализации проекта
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» | [11 empty] | 21 | 22- 05 | 5-12 | 12-26 | 26- 13 | 21 | 21- 10 | 10-18 | 18
Карточка проекта «Оптимизация процесса ежемесячной корректировки единого плана работы ГБПОУ "Троицкий технологический техникум" в соответствие с внешними запросами | Гартвик Лариса Васильевна – заместитель директора по теоретическому обучению | Оноприенко Юрий Николаевич | 2024-03-21 | 22.03.2024- | 05.04.2024- | 12.04.2024- | 26.04.2024- | 2024-05-21 | 21.05.2024- | 10.06.2024- | 2024-06-18
|  |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 2024-05-13 |  | 2024-06-10 | 2024-06-18
|  |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-28 | 2024-03-05 |  | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2024-04-19

## График (hidden)
2020-01-01 | 3 | 1 | 1 | 1
2020-01-02 | 4 | 1 | 1 | 2
2020-01-03 | 5 | 1 | 1 | 2
2020-01-04 | 6 | 1 | 1 | 2
2020-01-05 | 7 | 1 | 1 | 2
2020-01-06 | 1 | 2 | 1 | 3
2020-01-07 | 2 | 2 | 1 | 3
2020-01-08 | 3 | 2 | 1 | 3
2020-01-09 | 4 | 2 | 1 | 3
2020-01-10 | 5 | 2 | 1 | 3
2020-01-11 | 6 | 2 | 1 | 3
2020-01-12 | 7 | 2 | 1 | 3
2020-01-13 | 1 | 3 | 1 | 4
2020-01-14 | 2 | 3 | 1 | 4
2020-01-15 | 3 | 3 | 1 | 4
2020-01-16 | 4 | 3 | 1 | 4
2020-01-17 | 5 | 3 | 1 | 4
2020-01-18 | 6 | 3 | 1 | 4
2020-01-19 | 7 | 3 | 1 | 4
2020-01-20 | 1 | 4 | 1 | 5
2020-01-21 | 2 | 4 | 1 | 5
2020-01-22 | 3 | 4 | 1 | 5
2020-01-23 | 4 | 4 | 1 | 5
2020-01-24 | 5 | 4 | 1 | 5
2020-01-25 | 6 | 4 | 1 | 5
2020-01-26 | 7 | 4 | 1 | 5
2020-01-27 | 1 | 5 | 1 | 6
2020-01-28 | 2 | 5 | 1 | 6
2020-01-29 | 3 | 5 | 1 | 6
2020-01-30 | 4 | 5 | 1 | 6
2020-01-31 | 5 | 5 | 1 | 6
2020-02-01 | 6 | 5 | 2 | 7
2020-02-02 | 7 | 5 | 2 | 7
2020-02-03 | 1 | 6 | 2 | 8
2020-02-04 | 2 | 6 | 2 | 8
2020-02-05 | 3 | 6 | 2 | 8
2020-02-06 | 4 | 6 | 2 | 8
2020-02-07 | 5 | 6 | 2 | 8
2020-02-08 | 6 | 6 | 2 | 8
2020-02-09 | 7 | 6 | 2 | 8
2020-02-10 | 1 | 7 | 2 | 9
2020-02-11 | 2 | 7 | 2 | 9
2020-02-12 | 3 | 7 | 2 | 9
2020-02-13 | 4 | 7 | 2 | 9
2020-02-14 | 5 | 7 | 2 | 9
2020-02-15 | 6 | 7 | 2 | 9
2020-02-16 | 7 | 7 | 2 | 9
2020-02-17 | 1 | 8 | 2 | 10
2020-02-18 | 2 | 8 | 2 | 10
2020-02-19 | 3 | 8 | 2 | 10
2020-02-20 | 4 | 8 | 2 | 10
2020-02-21 | 5 | 8 | 2 | 10
2020-02-22 | 6 | 8 | 2 | 10
2020-02-23 | 7 | 8 | 2 | 10
2020-02-24 | 1 | 9 | 2 | 11
2020-02-25 | 2 | 9 | 2 | 11
2020-02-26 | 3 | 9 | 2 | 11
2020-02-27 | 4 | 9 | 2 | 11
2020-02-28 | 5 | 9 | 2 | 11
2020-02-29 | 6 | 9 | 2 | 11
2020-03-01 | 7 | 9 | 3 | 12
2020-03-02 | 1 | 10 | 3 | 13
2020-03-03 | 2 | 10 | 3 | 13
2020-03-04 | 3 | 10 | 3 | 13
2020-03-05 | 4 | 10 | 3 | 13
2020-03-06 | 5 | 10 | 3 | 13
2020-03-07 | 6 | 10 | 3 | 13
2020-03-08 | 7 | 10 | 3 | 13
2020-03-09 | 1 | 11 | 3 | 14
2020-03-10 | 2 | 11 | 3 | 14
2020-03-11 | 3 | 11 | 3 | 14
2020-03-12 | 4 | 11 | 3 | 14
2020-03-13 | 5 | 11 | 3 | 14
2020-03-14 | 6 | 11 | 3 | 14
2020-03-15 | 7 | 11 | 3 | 14
2020-03-16 | 1 | 12 | 3 | 15
2020-03-17 | 2 | 12 | 3 | 15
2020-03-18 | 3 | 12 | 3 | 15
2020-03-19 | 4 | 12 | 3 | 15
2020-03-20 | 5 | 12 | 3 | 15
2020-03-21 | 6 | 12 | 3 | 15
2020-03-22 | 7 | 12 | 3 | 15
2020-03-23 | 1 | 13 | 3 | 16
2020-03-24 | 2 | 13 | 3 | 16
2020-03-25 | 3 | 13 | 3 | 16
2020-03-26 | 4 | 13 | 3 | 16
2020-03-27 | 5 | 13 | 3 | 16
2020-03-28 | 6 | 13 | 3 | 16
2020-03-29 | 7 | 13 | 3 | 16
2020-03-30 | 1 | 14 | 3 | 17
2020-03-31 | 2 | 14 | 3 | 17
2020-04-01 | 3 | 14 | 4 | 18
2020-04-02 | 4 | 14 | 4 | 18
2020-04-03 | 5 | 14 | 4 | 18
2020-04-04 | 6 | 14 | 4 | 18
2020-04-05 | 7 | 14 | 4 | 18
2020-04-06 | 1 | 15 | 4 | 19
2020-04-07 | 2 | 15 | 4 | 19
2020-04-08 | 3 | 15 | 4 | 19
2020-04-09 | 4 | 15 | 4 | 19
2020-04-10 | 5 | 15 | 4 | 19
2020-04-11 | 6 | 15 | 4 | 19
2020-04-12 | 7 | 15 | 4 | 19
2020-04-13 | 1 | 16 | 4 | 20
2020-04-14 | 2 | 16 | 4 | 20
2020-04-15 | 3 | 16 | 4 | 20
2020-04-16 | 4 | 16 | 4 | 20
2020-04-17 | 5 | 16 | 4 | 20
2020-04-18 | 6 | 16 | 4 | 20
2020-04-19 | 7 | 16 | 4 | 20
2020-04-20 | 1 | 17 | 4 | 21
2020-04-21 | 2 | 17 | 4 | 21
2020-04-22 | 3 | 17 | 4 | 21
2020-04-23 | 4 | 17 | 4 | 21
2020-04-24 | 5 | 17 | 4 | 21
2020-04-25 | 6 | 17 | 4 | 21
2020-04-26 | 7 | 17 | 4 | 21
2020-04-27 | 1 | 18 | 4 | 22
2020-04-28 | 2 | 18 | 4 | 22
2020-04-29 | 3 | 18 | 4 | 22
2020-04-30 | 4 | 18 | 4 | 22
2020-05-01 | 5 | 18 | 5 | 23
2020-05-02 | 6 | 18 | 5 | 23
2020-05-03 | 7 | 18 | 5 | 23
2020-05-04 | 1 | 19 | 5 | 24
2020-05-05 | 2 | 19 | 5 | 24
2020-05-06 | 3 | 19 | 5 | 24
2020-05-07 | 4 | 19 | 5 | 24
2020-05-08 | 5 | 19 | 5 | 24
2020-05-09 | 6 | 19 | 5 | 24
2020-05-10 | 7 | 19 | 5 | 24
2020-05-11 | 1 | 20 | 5 | 25
2020-05-12 | 2 | 20 | 5 | 25
2020-05-13 | 3 | 20 | 5 | 25
2020-05-14 | 4 | 20 | 5 | 25
2020-05-15 | 5 | 20 | 5 | 25
2020-05-16 | 6 | 20 | 5 | 25
2020-05-17 | 7 | 20 | 5 | 25
2020-05-18 | 1 | 21 | 5 | 26
2020-05-19 | 2 | 21 | 5 | 26
2020-05-20 | 3 | 21 | 5 | 26
2020-05-21 | 4 | 21 | 5 | 26
2020-05-22 | 5 | 21 | 5 | 26
2020-05-23 | 6 | 21 | 5 | 26
2020-05-24 | 7 | 21 | 5 | 26
2020-05-25 | 1 | 22 | 5 | 27
2020-05-26 | 2 | 22 | 5 | 27
2020-05-27 | 3 | 22 | 5 | 27
2020-05-28 | 4 | 22 | 5 | 27
2020-05-29 | 5 | 22 | 5 | 27
2020-05-30 | 6 | 22 | 5 | 27
2020-05-31 | 7 | 22 | 5 | 27
2020-06-01 | 1 | 23 | 5 | 28
2020-06-02 | 2 | 23 | 5 | 28
2020-06-03 | 3 | 23 | 5 | 28
2020-06-04 | 4 | 23 | 5 | 28
2020-06-05 | 5 | 23 | 5 | 28
2020-06-06 | 6 | 23 | 5 | 28
2020-06-07 | 7 | 23 | 5 | 28
2020-06-08 | 1 | 24 | 5 | 29
2020-06-09 | 2 | 24 | 5 | 29
2020-06-10 | 3 | 24 | 5 | 29
2020-06-11 | 4 | 24 | 5 | 29
2020-06-12 | 5 | 24 | 5 | 29
2020-06-13 | 6 | 24 | 5 | 29
2020-06-14 | 7 | 24 | 5 | 29
2020-06-15 | 1 | 25 | 5 | 30
2020-06-16 | 2 | 25 | 5 | 30
2020-06-17 | 3 | 25 | 5 | 30
2020-06-18 | 4 | 25 | 5 | 30
2020-06-19 | 5 | 25 | 5 | 30
2020-06-20 | 6 | 25 | 5 | 30
2020-06-21 | 7 | 25 | 5 | 30
2020-06-22 | 1 | 26 | 5 | 31
2020-06-23 | 2 | 26 | 5 | 31
2020-06-24 | 3 | 26 | 5 | 31
2020-06-25 | 4 | 26 | 5 | 31
2020-06-26 | 5 | 26 | 5 | 31
2020-06-27 | 6 | 26 | 5 | 31
2020-06-28 | 7 | 26 | 5 | 31
2020-06-29 | 1 | 27 | 5 | 32
2020-06-30 | 2 | 27 | 5 | 32
2020-07-01 | 3 | 27 | 6 | 33
2020-07-02 | 4 | 27 | 6 | 33
2020-07-03 | 5 | 27 | 6 | 33
2020-07-04 | 6 | 27 | 6 | 33
2020-07-05 | 7 | 27 | 6 | 33
2020-07-06 | 1 | 28 | 6 | 34
2020-07-07 | 2 | 28 | 6 | 34
2020-07-08 | 3 | 28 | 6 | 34
2020-07-09 | 4 | 28 | 6 | 34
2020-07-10 | 5 | 28 | 6 | 34
2020-07-11 | 6 | 28 | 6 | 34
2020-07-12 | 7 | 28 | 6 | 34
2020-07-13 | 1 | 29 | 6 | 35
2020-07-14 | 2 | 29 | 6 | 35
2020-07-15 | 3 | 29 | 6 | 35
2020-07-16 | 4 | 29 | 6 | 35
2020-07-17 | 5 | 29 | 6 | 35
2020-07-18 | 6 | 29 | 6 | 35
2020-07-19 | 7 | 29 | 6 | 35
2020-07-20 | 1 | 30 | 6 | 36
2020-07-21 | 2 | 30 | 6 | 36
2020-07-22 | 3 | 30 | 6 | 36
2020-07-23 | 4 | 30 | 6 | 36
2020-07-24 | 5 | 30 | 6 | 36
2020-07-25 | 6 | 30 | 6 | 36
2020-07-26 | 7 | 30 | 6 | 36
2020-07-27 | 1 | 31 | 6 | 37
2020-07-28 | 2 | 31 | 6 | 37
2020-07-29 | 3 | 31 | 6 | 37
2020-07-30 | 4 | 31 | 6 | 37
2020-07-31 | 5 | 31 | 6 | 37
2020-08-01 | 6 | 31 | 7 | 38
2020-08-02 | 7 | 31 | 7 | 38
2020-08-03 | 1 | 32 | 7 | 39
2020-08-04 | 2 | 32 | 7 | 39
2020-08-05 | 3 | 32 | 7 | 39
2020-08-06 | 4 | 32 | 7 | 39
2020-08-07 | 5 | 32 | 7 | 39
2020-08-08 | 6 | 32 | 7 | 39
2020-08-09 | 7 | 32 | 7 | 39
2020-08-10 | 1 | 33 | 7 | 40
2020-08-11 | 2 | 33 | 7 | 40
2020-08-12 | 3 | 33 | 7 | 40
2020-08-13 | 4 | 33 | 7 | 40
2020-08-14 | 5 | 33 | 7 | 40
2020-08-15 | 6 | 33 | 7 | 40
2020-08-16 | 7 | 33 | 7 | 40
2020-08-17 | 1 | 34 | 7 | 41
2020-08-18 | 2 | 34 | 7 | 41
2020-08-19 | 3 | 34 | 7 | 41
2020-08-20 | 4 | 34 | 7 | 41
2020-08-21 | 5 | 34 | 7 | 41
2020-08-22 | 6 | 34 | 7 | 41
2020-08-23 | 7 | 34 | 7 | 41
2020-08-24 | 1 | 35 | 7 | 42
2020-08-25 | 2 | 35 | 7 | 42
2020-08-26 | 3 | 35 | 7 | 42
2020-08-27 | 4 | 35 | 7 | 42
2020-08-28 | 5 | 35 | 7 | 42
2020-08-29 | 6 | 35 | 7 | 42
2020-08-30 | 7 | 35 | 7 | 42
2020-08-31 | 1 | 36 | 7 | 43
2020-09-01 | 2 | 36 | 8 | 44
2020-09-02 | 3 | 36 | 8 | 44
2020-09-03 | 4 | 36 | 8 | 44
2020-09-04 | 5 | 36 | 8 | 44
2020-09-05 | 6 | 36 | 8 | 44
2020-09-06 | 7 | 36 | 8 | 44
2020-09-07 | 1 | 37 | 8 | 45
2020-09-08 | 2 | 37 | 8 | 45
2020-09-09 | 3 | 37 | 8 | 45
2020-09-10 | 4 | 37 | 8 | 45
2020-09-11 | 5 | 37 | 8 | 45
2020-09-12 | 6 | 37 | 8 | 45
2020-09-13 | 7 | 37 | 8 | 45
2020-09-14 | 1 | 38 | 8 | 46
2020-09-15 | 2 | 38 | 8 | 46
2020-09-16 | 3 | 38 | 8 | 46
2020-09-17 | 4 | 38 | 8 | 46
2020-09-18 | 5 | 38 | 8 | 46
2020-09-19 | 6 | 38 | 8 | 46
2020-09-20 | 7 | 38 | 8 | 46
2020-09-21 | 1 | 39 | 8 | 47
2020-09-22 | 2 | 39 | 8 | 47
2020-09-23 | 3 | 39 | 8 | 47
2020-09-24 | 4 | 39 | 8 | 47
2020-09-25 | 5 | 39 | 8 | 47
2020-09-26 | 6 | 39 | 8 | 47
2020-09-27 | 7 | 39 | 8 | 47
2020-09-28 | 1 | 40 | 8 | 48
2020-09-29 | 2 | 40 | 8 | 48
2020-09-30 | 3 | 40 | 8 | 48
2020-10-01 | 4 | 40 | 9 | 49
2020-10-02 | 5 | 40 | 9 | 49
2020-10-03 | 6 | 40 | 9 | 49
2020-10-04 | 7 | 40 | 9 | 49
2020-10-05 | 1 | 41 | 9 | 50
2020-10-06 | 2 | 41 | 9 | 50
2020-10-07 | 3 | 41 | 9 | 50
2020-10-08 | 4 | 41 | 9 | 50
2020-10-09 | 5 | 41 | 9 | 50
2020-10-10 | 6 | 41 | 9 | 50
2020-10-11 | 7 | 41 | 9 | 50
2020-10-12 | 1 | 42 | 9 | 51
2020-10-13 | 2 | 42 | 9 | 51
2020-10-14 | 3 | 42 | 9 | 51
2020-10-15 | 4 | 42 | 9 | 51
2020-10-16 | 5 | 42 | 9 | 51
2020-10-17 | 6 | 42 | 9 | 51
2020-10-18 | 7 | 42 | 9 | 51
2020-10-19 | 1 | 43 | 9 | 52
2020-10-20 | 2 | 43 | 9 | 52
2020-10-21 | 3 | 43 | 9 | 52
2020-10-22 | 4 | 43 | 9 | 52
2020-10-23 | 5 | 43 | 9 | 52
2020-10-24 | 6 | 43 | 9 | 52
2020-10-25 | 7 | 43 | 9 | 52
2020-10-26 | 1 | 44 | 9 | 53
2020-10-27 | 2 | 44 | 9 | 53
2020-10-28 | 3 | 44 | 9 | 53
2020-10-29 | 4 | 44 | 9 | 53
2020-10-30 | 5 | 44 | 9 | 53
2020-10-31 | 6 | 44 | 9 | 53
2020-11-01 | 7 | 44 | 10 | 54
2020-11-02 | 1 | 45 | 10 | 55
2020-11-03 | 2 | 45 | 10 | 55
2020-11-04 | 3 | 45 | 10 | 55
2020-11-05 | 4 | 45 | 10 | 55
2020-11-06 | 5 | 45 | 10 | 55
2020-11-07 | 6 | 45 | 10 | 55
2020-11-08 | 7 | 45 | 10 | 55
2020-11-09 | 1 | 46 | 10 | 56
2020-11-10 | 2 | 46 | 10 | 56
2020-11-11 | 3 | 46 | 10 | 56
2020-11-12 | 4 | 46 | 10 | 56
2020-11-13 | 5 | 46 | 10 | 56
2020-11-14 | 6 | 46 | 10 | 56
2020-11-15 | 7 | 46 | 10 | 56
2020-11-16 | 1 | 47 | 10 | 57
2020-11-17 | 2 | 47 | 10 | 57
2020-11-18 | 3 | 47 | 10 | 57
2020-11-19 | 4 | 47 | 10 | 57
2020-11-20 | 5 | 47 | 10 | 57
2020-11-21 | 6 | 47 | 10 | 57
2020-11-22 | 7 | 47 | 10 | 57
2020-11-23 | 1 | 48 | 10 | 58
2020-11-24 | 2 | 48 | 10 | 58
2020-11-25 | 3 | 48 | 10 | 58
2020-11-26 | 4 | 48 | 10 | 58
2020-11-27 | 5 | 48 | 10 | 58
2020-11-28 | 6 | 48 | 10 | 58
2020-11-29 | 7 | 48 | 10 | 58
2020-11-30 | 1 | 49 | 10 | 59
2020-12-01 | 2 | 49 | 11 | 60
2020-12-02 | 3 | 49 | 11 | 60
2020-12-03 | 4 | 49 | 11 | 60
2020-12-04 | 5 | 49 | 11 | 60
2020-12-05 | 6 | 49 | 11 | 60
2020-12-06 | 7 | 49 | 11 | 60
2020-12-07 | 1 | 50 | 11 | 61
2020-12-08 | 2 | 50 | 11 | 61
2020-12-09 | 3 | 50 | 11 | 61
2020-12-10 | 4 | 50 | 11 | 61
2020-12-11 | 5 | 50 | 11 | 61
2020-12-12 | 6 | 50 | 11 | 61
2020-12-13 | 7 | 50 | 11 | 61
2020-12-14 | 1 | 51 | 11 | 62
2020-12-15 | 2 | 51 | 11 | 62
2020-12-16 | 3 | 51 | 11 | 62
2020-12-17 | 4 | 51 | 11 | 62
2020-12-18 | 5 | 51 | 11 | 62
2020-12-19 | 6 | 51 | 11 | 62
2020-12-20 | 7 | 51 | 11 | 62
2020-12-21 | 1 | 52 | 11 | 63
2020-12-22 | 2 | 52 | 11 | 63
2020-12-23 | 3 | 52 | 11 | 63
2020-12-24 | 4 | 52 | 11 | 63
2020-12-25 | 5 | 52 | 11 | 63
2020-12-26 | 6 | 52 | 11 | 63
2020-12-27 | 7 | 52 | 11 | 63
2020-12-28 | 1 | 1 | 11 | 12
2020-12-29 | 2 | 1 | 11 | 12
2020-12-30 | 3 | 1 | 11 | 12
2020-12-31 | 4 | 1 | 11 | 12